## Feature Inventory
# | กลุ่ม | ฟีเจอร์ | หน้าที่อยู่ | ผู้ใช้ | เงื่อนไขพิเศษ / พฤติกรรมที่พบ | สถานะ | เทียบรอบ 1 | สถานะรอบ 1 | ภาพหน้าจอ
A1 | สมัครและล็อกอิน | สมัครสมาชิก (ลูกค้า) | /auth/register | ผู้เยี่ยมชม | • กรอก username, phone, email, password, confirm password • อีเมลซ้ำ → “Email might already be in use.” • สมัครเสร็จพาไปหน้า login (ไม่ล็อกอินให้อัตโนมัติ) | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/19-register-form.png screenshots/20-register-success-to-login.png screenshots/21-register-duplicate-email.png
A2 | สมัครและล็อกอิน | เข้าสู่ระบบ (ลูกค้า) + Remember me | /auth/login | ลูกค้า / admin | • รหัสผิด → “Invalid email or password” • role=admin ถูกพาไป /admin • ติ๊ก Remember me → cookie อยู่ 30 วัน (ทดสอบแล้ว) ไม่ติ๊ก → หมดเมื่อปิดเบราว์เซอร์ | ทำงานปกติ | แก้แล้ว Remember me ใช้งานได้แล้ว | มีข้อสังเกต | screenshots/22-login-form.png screenshots/23-login-wrong-password.png screenshots/27-customer-home-logged-in.png
A3 | สมัครและล็อกอิน | ลืมรหัสผ่าน → ลิงก์รีเซ็ต | /auth/forgot-password → /auth/reset-password/:token | ผู้เยี่ยมชม | • กรอกอีเมล → ข้อความกลาง ๆ เหมือนกันทุกกรณี (ไม่บอกว่ามีบัญชีหรือไม่) • สร้าง token สุ่ม เก็บเฉพาะ hash ใช้ได้ 30 นาที ใช้ได้ครั้งเดียว (ใช้ซ้ำ/ลิงก์ปลอม → “invalid or has expired”) • รหัสใหม่ ≥ 8 ตัวและต้องตรงกัน • ⚠️ ยังเป็นโหมด demo: ลิงก์รีเซ็ตโชว์บนหน้าเว็บให้คนที่กรอกอีเมลเห็นเลย ถ้าขึ้นระบบจริงต้องส่งทางอีเมลเท่านั้น ไม่งั้นยังรีเซ็ตรหัสของคนอื่นได้ | มีข้อสังเกต | ดีขึ้น เปลี่ยนเป็นระบบ token แล้ว แต่ลิงก์ยังโชว์บนหน้าจอ (demo) | มีบั๊ก/ความเสี่ยง | screenshots/24-forgot-password-form.png screenshots/25-forgot-password-unknown-email.png screenshots/26-forgot-password-simulated-email.png screenshots/26b-reset-password-form.png screenshots/26c-reset-password-mismatch.png screenshots/26d-reset-password-success.png screenshots/26e-reset-link-reused-invalid.png screenshots/26f-reset-link-fake-invalid.png
A4 | สมัครและล็อกอิน | ออกจากระบบ | /auth/logout (เมนูชื่อผู้ใช้) | ลูกค้า / admin | • ล้าง session แล้วกลับหน้าแรก | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/48-customer-logout.png
A5 | สมัครและล็อกอิน | สร้างบัญชี admin | /backoffice/register | admin เท่านั้น | • ผู้เยี่ยมชม/ลูกค้าเข้า → 403 • ลิงก์ “Create new admin” ถูกเอาออกจากหน้า login • admin ที่ล็อกอินอยู่สร้าง admin ใหม่ได้ (ทดสอบแล้ว role=admin) • สร้างเสร็จพาไปหน้า admin login ทั้งที่ยังล็อกอินอยู่ (เล็กน้อย) | ทำงานปกติ | แก้แล้ว ปิดไม่ให้คนทั่วไปสมัคร admin แล้ว | มีบั๊ก/ความเสี่ยง | screenshots/49-admin-register-guest-blocked.png screenshots/49b-admin-register-form-as-admin.png screenshots/50-admin-register-success.png
A6 | สมัครและล็อกอิน | เข้าสู่ระบบ admin | /backoffice/login (มีลิงก์จากหน้า login ลูกค้า) | admin | • บัญชีลูกค้าเข้าไม่ได้ → “Invalid admin credentials” • ❌ ติดตั้งใหม่จาก init.sql แล้วไม่มี admin ที่ล็อกอินได้: hash รหัสของ admin@bookstore.com เป็นค่าหลอก และสมัคร admin ต้องใช้ admin อยู่แล้ว → ต้องแก้ hash ใน DB เองก่อน (รอบนี้ทดสอบโดยตั้งรหัสผ่าน SQL) | มีบั๊ก/ความเสี่ยง | ปัญหาใหม่ ปัญหาใหม่ที่เกิดจากการปิด A5 | ทำงานปกติ | screenshots/51-admin-login-customer-rejected.png screenshots/52-admin-dashboard.png
A7 | สมัครและล็อกอิน | กันหน้าที่ต้องล็อกอิน / หน้า error | /account/*, /checkout, /admin, /backoffice/*, หน้าที่ไม่มีอยู่ | ทุกคน | • ยังไม่ล็อกอิน: /account/* และ /checkout → redirect /auth/login • /admin, /backoffice/* → 403 “Access Denied: Admins Only” (ยังเป็นข้อความล้วน) • URL ที่ไม่มี → หน้า 404 มีหน้าตาแล้ว • /cart เปิดได้โดยไม่ล็อกอิน (ตะกร้าว่าง) | ทำงานปกติ | ดีขึ้น มีหน้า 404 แล้ว (403 ยังเป็นข้อความล้วน) | ทำงานปกติ | screenshots/16-guest-checkout-redirect-login.png screenshots/17-guest-orders-redirect-login.png screenshots/18-guest-admin-403.png screenshots/46-customer-admin-403.png screenshots/13c-guest-404-page.png
B1 | หน้าร้าน: รายการสินค้า ค้นหา กรอง รายละเอียด | หน้าแรก | / | ทุกคน | • Bestsellers = สินค้าล่าสุด 8 เล่ม (carousel) • เมนู Categories ใน navbar ดึงจาก DB แล้ว • รูปบางส่วน hotlink จากเว็บภายนอก | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/01-guest-home.png screenshots/27-customer-home-logged-in.png
B2 | หน้าร้าน: รายการสินค้า ค้นหา กรอง รายละเอียด | สินค้าทั้งหมด + แบ่งหน้า | /products?page=N | ทุกคน | • 15 เล่มต่อหน้า • 60 เล่ม = 4 หน้า • page เกินจำนวน → หน้าว่าง ไม่มีข้อความ • แสดงเฉพาะสินค้าที่ไม่ถูกซ่อนและหมวดไม่ถูกซ่อน | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/02-guest-all-products.png screenshots/03-guest-all-products-page2.png screenshots/04-guest-all-products-page5-empty.png
B3 | หน้าร้าน: รายการสินค้า ค้นหา กรอง รายละเอียด | หน้าหมวดหมู่ทั้งหมด + เมนูหมวด | /categories และเมนู Categories ใน navbar | ทุกคน | • ดึงจาก DB แล้ว: ซ่อนหมวด → หายจากหน้าและเมนู • หมวดใหม่ขึ้นในส่วน “More categories” และในเมนู (ทดสอบกับหมวด Poetry) | ทำงานปกติ | แก้แล้ว ไม่ hardcode แล้ว | มีข้อสังเกต | screenshots/05-guest-all-categories.png screenshots/69b-store-new-category-appears.png screenshots/72-store-categories-after-hide.png
B4 | หน้าร้าน: รายการสินค้า ค้นหา กรอง รายละเอียด | กรองสินค้าตามหมวด | /category/:slug หรือ /category/:id | ทุกคน | • slug เดิมยังใช้ได้ หมวดใหม่ได้ slug อัตโนมัติ (เช่น /category/poetry) • หมวดที่ถูกซ่อน → 404 แต่ยังเป็นข้อความล้วน “Category not found” ไม่ใช่หน้า 404 ใหม่ • ไม่มีตัวกรองราคา/เรียงลำดับ | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/06-guest-category-fiction.png screenshots/69c-store-new-category-page.png screenshots/73-store-hidden-category-404.png
B5 | หน้าร้าน: รายการสินค้า ค้นหา กรอง รายละเอียด | ค้นหาสินค้า | ช่องค้นหาใน navbar → /search?q= | ทุกคน | • ค้นจากชื่อ คำอธิบาย และชื่อผู้แต่ง (“murakami” ได้ 2 เล่ม) • ไม่พบ → ข้อความ + ปุ่ม Browse All • สินค้าที่ซ่อน/หมวดที่ซ่อนไม่ขึ้น | ทำงานปกติ | แก้แล้ว ค้นชื่อผู้แต่งได้แล้ว | มีข้อสังเกต | screenshots/07-guest-search-harry.png screenshots/08-guest-search-author-murakami.png screenshots/09-guest-search-no-result.png screenshots/62-store-out-of-stock-hidden-in-search.png screenshots/74b-store-hidden-category-search.png
B6 | หน้าร้าน: รายการสินค้า ค้นหา กรอง รายละเอียด | รายละเอียดสินค้า + สถานะสต็อก | /product/:id | ทุกคน | • แสดงสต็อก: In Stock (n available) / Only n left / Out of Stock (ปุ่มกดไม่ได้) • ปุ่ม + จำกัดที่ min(10, สต็อก) • id ไม่มีหรือไม่ใช่ตัวเลข → หน้า 404 • สินค้าที่ซ่อนหรืออยู่ในหมวดที่ซ่อน → 404 • รูปปกบางเล่มยังไม่ตรงกับหนังสือ | ทำงานปกติ | แก้แล้ว แสดงสต็อก และปิดการเข้าถึงสินค้าที่ซ่อนแล้ว | มีข้อสังเกต | screenshots/10-guest-product-detail.png screenshots/11-guest-product-not-found.png screenshots/11b-guest-product-invalid-id.png screenshots/28-customer-product-detail-stock.png screenshots/59b-store-low-stock.png screenshots/63b-store-out-of-stock-shown-button-disabled.png screenshots/64b-store-hidden-product-404.png screenshots/74-store-product-in-hidden-category.png
B7 | หน้าร้าน: รายการสินค้า ค้นหา กรอง รายละเอียด | Wishlist (ปุ่มหัวใจ) | /product/:id → /account/wishlist | ลูกค้า | • ล็อกอินแล้ว: toggle ผ่าน AJAX + toast • ผู้เยี่ยมชมกด → พาไปหน้า login • หน้า wishlist ลบรายการ / ใส่ตะกร้าได้ | ทำงานปกติ | แก้แล้ว guest ถูกพาไป login แทน “Action failed” | มีข้อสังเกต | screenshots/10b-guest-wishlist-click.png screenshots/29-customer-wishlist-toggled.png screenshots/30-customer-wishlist.png
B8 | หน้าร้าน: รายการสินค้า ค้นหา กรอง รายละเอียด | ติดต่อเรา | /contact | ทุกคน | • เนื้อหาคงที่ + แผนที่ Google Maps (embed) + FAQ แบบพับได้ • ไม่มีฟอร์มส่งข้อความ | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/12-guest-contact.png
B9 | หน้าร้าน: รายการสินค้า ค้นหา กรอง รายละเอียด | FAQ / หน้า condition | /faq, /condition (ลิงก์ใน footer) | ทุกคน | • /faq ใช้งานได้ ดึงคำถามจากตาราง faqs • /condition เปิดได้ แต่เนื้อหาเป็นหน้าชวนล็อกอิน/สมัคร (title “Login-condition”) ไม่ใช่เงื่อนไขหรือนโยบายคืนสินค้า — ตรวจว่าตั้งใจแบบนี้ไหม | มีข้อสังเกต | ดีขึ้น ไม่ 404 แล้ว | มีบั๊ก/ความเสี่ยง | screenshots/13-guest-faq.png screenshots/13b-guest-condition.png
C1 | ตะกร้าสินค้า | เพิ่มสินค้าลงตะกร้า | ปุ่ม Add to Cart ใน /product/:id (POST /cart/add) | ลูกค้า | • ต้องล็อกอินก่อน (guest → login) • บันทึก format ที่เลือก (ทดสอบ Hardcover ถูกเก็บจริง) • ตรวจฝั่ง server: จำนวน 1–10, สต็อกพอไหม (รวมที่อยู่ในตะกร้าแล้ว), format ต้องมีจริง • เกินสต็อก → กลับหน้าสินค้าพร้อมข้อความ “Not enough stock…” | ทำงานปกติ | แก้แล้ว เก็บ format และเช็กสต็อกแล้ว | มีข้อสังเกต | screenshots/15-guest-add-to-cart-redirect-login.png screenshots/32-customer-cart-with-items.png screenshots/59c-store-add-over-stock-blocked.png
C2 | ตะกร้าสินค้า | ดูตะกร้า | /cart | ลูกค้า (guest เห็นตะกร้าว่าง) | • แสดงรายการ format ราคาต่อชิ้น ยอดรวม • ตะกร้าว่าง → empty state • มีช่องแสดง error เช่นสต็อกไม่พอตอน checkout | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/14-guest-cart-empty.png screenshots/32-customer-cart-with-items.png
C3 | ตะกร้าสินค้า | แก้จำนวน / ลบออกจากตะกร้า | /cart (ปุ่ม +/− และ Remove) | ลูกค้า | • ปุ่ม − ไม่ให้ต่ำกว่า 1 • (จากโค้ด) ปุ่ม + ในตะกร้ายังไม่เช็กสต็อก แต่ตอน checkout จะเช็กอีกรอบและเด้งกลับตะกร้าพร้อมข้อความ | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/33-customer-cart-qty-plus.png
D1 | Checkout | Checkout: สรุปรายการ + เลือกที่อยู่ | /checkout | ลูกค้า | • ตะกร้าว่าง → redirect /cart • ไม่มีที่อยู่แล้วกด Continue → ข้อความ “Please add or select a shipping address first.” • ที่อยู่ default ถูกเลือกไว้ให้ • ส่ง address_id ของคนอื่นมาทาง URL → ไม่ใช้ (กลับ /checkout หรือใช้ที่อยู่ของตัวเอง) • server ตรวจว่าที่อยู่เป็นของผู้ใช้จริงก่อนสร้างออเดอร์ | ทำงานปกติ | แก้แล้ว ไม่ใช้ที่อยู่ของคนอื่นแล้ว (ออเดอร์ #1006 ใช้ address ของ Somchai เอง) | มีบั๊ก/ความเสี่ยง | screenshots/31-customer-checkout-empty-cart-redirect.png screenshots/34-customer-checkout-no-address.png screenshots/34b-customer-checkout-no-address-continue.png screenshots/34c-customer-choosepayment-foreign-address.png screenshots/37-customer-checkout-with-address.png
D2 | Checkout | เลือกวิธีชำระเงิน | /choosePayment?address_id= | ลูกค้า | • เลือกบัตรที่บันทึกไว้ หรือ Cash on Delivery • เพิ่มบัตรใหม่ในหน้าได้ (เก็บเฉพาะเลข 4 ตัวท้าย) • ไม่มีการตัดเงินจริง | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/38-customer-choose-payment.png screenshots/39-customer-choose-payment-card-added.png
D3 | Checkout | ยืนยันคำสั่งซื้อ | ปุ่ม Complete Order (POST /checkout) | ลูกค้า | • ทำใน transaction เดียว: สร้างออเดอร์ + ตัดสต็อก + บันทึก format + ล้างตะกร้า (ทดสอบ: สต็อก #14 72→69) • (จากโค้ด) สต็อกไม่พอตอนกดยืนยัน → rollback แล้วกลับตะกร้าพร้อมข้อความ • บัตร → completed, COD → pending • ไม่มี alert() แล้ว แสดงข้อความสำเร็จหลังบันทึกจริง | ทำงานปกติ | แก้แล้ว ตัดสต็อกและเก็บ format แล้ว | มีข้อสังเกต | screenshots/40-customer-order-placed-order-history.png screenshots/47-customer-order-cod-pending.png
E1 | บัญชีลูกค้า และประวัติคำสั่งซื้อ | ประวัติคำสั่งซื้อ | /account/orders | ลูกค้า | • เรียงล่าสุดก่อน • badge สถานะ • มีแถบ “Order placed successfully!” หลังสั่งซื้อ | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/40-customer-order-placed-order-history.png screenshots/47-customer-order-cod-pending.png
E2 | บัญชีลูกค้า และประวัติคำสั่งซื้อ | รายละเอียดคำสั่งซื้อรายตัว | /account/orders/:id | ลูกค้า | • แสดงออเดอร์นั้นพร้อมรายการสินค้าแบบกางไว้ • ออเดอร์ของคนอื่นหรือไม่มีอยู่ → หน้า 404 | ทำงานปกติ | แก้แล้ว แสดงรายละเอียดได้แล้ว | มีบั๊ก/ความเสี่ยง | screenshots/41-customer-order-detail.png screenshots/42-customer-other-users-order.png
E3 | บัญชีลูกค้า และประวัติคำสั่งซื้อ | โปรไฟล์ + เปลี่ยนรหัสผ่าน | /account/profile | ลูกค้า | • แก้ชื่อ/อีเมล/เบอร์ • เปลี่ยนรหัส: รหัสใหม่ไม่ตรงกัน → error, รหัสเดิมผิด → error | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/43-customer-profile.png screenshots/44-customer-password-mismatch.png
E4 | บัญชีลูกค้า และประวัติคำสั่งซื้อ | สมุดที่อยู่ | /account/addresses | ลูกค้า | • เพิ่ม / ลบ / ตั้ง default • ที่อยู่แรกเป็น default อัตโนมัติ (ทดสอบแล้ว) • มี checkbox “Set as default” • ลบ default → ที่อยู่ล่าสุดกลายเป็น default แทน (จากโค้ด) | ทำงานปกติ | แก้แล้ว ที่อยู่แรกเป็น default แล้ว | มีข้อสังเกต | screenshots/35-customer-address-book-empty.png screenshots/36-customer-address-added-default.png
E5 | บัญชีลูกค้า และประวัติคำสั่งซื้อ | จัดการวิธีชำระเงิน | /account/payment-methods | ลูกค้า | • เพิ่ม / ลบ / ตั้ง default • เก็บเฉพาะเลข 4 ตัวท้าย | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/45-customer-payment-methods.png
F1 | หลังบ้าน Admin | Dashboard | /admin | admin | • KPI: จำนวนหนังสือ / ออเดอร์ / ลูกค้า + Recent Orders แบ่งหน้าละ 10 | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/52-admin-dashboard.png screenshots/86-admin-dashboard-page2.png
F2 | หลังบ้าน Admin | รายการสินค้า + กรอง/ค้นหา | /backoffice/products | admin | • หน้าละ 10 • กรองตามหมวด • ค้นหาจากชื่อหรือผู้แต่ง • สต็อก 0 เป็นตัวแดง • pagination ยังมีลิงก์ page=0 เกินมา | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/53-admin-products.png screenshots/54-admin-products-filter-category.png screenshots/55-admin-products-search-author.png screenshots/56-admin-products-page2.png
F3 | หลังบ้าน Admin | เพิ่มสินค้า | /backoffice/inventory | admin | • ชื่อ ผู้แต่ง คำอธิบาย ราคา จำนวน หมวด format รูปสูงสุด 5 รูป • จำนวน 0 → สร้างแบบซ่อน | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/57-admin-inventory-add-form.png screenshots/58-admin-product-added.png screenshots/59-store-new-product-visible.png
F4 | หลังบ้าน Admin | แก้ไขสินค้า / สต็อก | /backoffice/inventory/:id | admin | • จำนวน ≤ 0 → ซ่อนอัตโนมัติ และหน้าสินค้าเป็น 404 • เติมสต็อกกลับ > 0 → แสดงอีกครั้งอัตโนมัติ (ทดสอบ 0 → 7) • ถ้า admin ซ่อนเองไว้ แก้จำนวนแล้วยังซ่อนอยู่ • ไม่อัปรูปใหม่ = ใช้รูปเดิม | ทำงานปกติ | แก้แล้ว เติมสต็อกแล้วกลับมาแสดงเอง | มีข้อสังเกต | screenshots/60-admin-inventory-edit-form.png screenshots/61-admin-product-stock-zero.png screenshots/63-store-out-of-stock-detail-404.png screenshots/63c-store-restocked-auto-visible.png
F5 | หลังบ้าน Admin | ซ่อน / แสดงสินค้า | ไอคอนตาใน /backoffice/products | admin | • ซ่อนแล้วไม่ขึ้นในรายการ ค้นหา และ /product/:id เป็น 404 • ถ้าแสดงสินค้าที่สต็อก 0 หน้าร้านจะขึ้น “Out of Stock” และกดซื้อไม่ได้ | ทำงานปกติ | แก้แล้ว สินค้าที่ซ่อนเปิดจาก URL ไม่ได้แล้ว | ทำงานปกติ | screenshots/64-admin-product-toggle-hidden.png screenshots/64b-store-hidden-product-404.png screenshots/63b-store-out-of-stock-shown-button-disabled.png
F6 | หลังบ้าน Admin | ลบสินค้า | ไอคอนถังขยะใน /backoffice/products | admin | • มี confirm • สินค้าที่อยู่ในออเดอร์เก่าลบไม่ได้ → แถบแดงแนะนำให้ซ่อนแทน • ไม่มีออเดอร์ → ลบได้ | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/65-admin-product-delete-blocked.png screenshots/66-admin-product-delete-ok.png
F7 | หลังบ้าน Admin | จัดการหมวดหมู่ | /backoffice/categories | admin | • เพิ่ม/แก้ไข (modal) • ซ่อน/แสดง → มีผลกับเมนู หน้าหมวด ค้นหา และหน้าสินค้าในหมวด • ลบ: หมวดที่มีสินค้าลบไม่ได้ พร้อมบอกจำนวนสินค้า (ตรวจก่อนลบ + FK เปลี่ยนเป็น RESTRICT แล้ว ไม่มีการลบสินค้าตาม) • หมวดว่างลบได้ | ทำงานปกติ | แก้แล้ว ปิดความเสี่ยงลบสินค้าตามหมวด + ซ่อนหมวดมีผลครบ | มีข้อสังเกต | screenshots/67-admin-categories.png screenshots/68-admin-category-add-modal.png screenshots/69-admin-category-added.png screenshots/70-admin-category-edit-modal.png screenshots/71-admin-category-hidden.png screenshots/75a-admin-category-delete-confirm-modal.png screenshots/75b-admin-category-delete-blocked.png screenshots/76-admin-category-delete-empty-ok.png
F8 | หลังบ้าน Admin | จัดการคำสั่งซื้อ | /backoffice/orders | admin | • แท็บ All/Pending/Processing/Completed/Cancelled ใช้ได้ครบ (ตั้ง #1003 เป็น processing แล้วขึ้นในแท็บ) • ค้นหาด้วยเลขออเดอร์หรือชื่อลูกค้า • View เปิด modal • เปลี่ยนเป็น cancelled → คืนสต็อก (ทดสอบ #14 69→72) (จากโค้ด: ยกเลิกการ cancel → ตัดสต็อกอีกครั้ง, ส่งสถานะที่ไม่รู้จัก → 400) | ทำงานปกติ | แก้แล้ว Processing ใช้ได้ + cancel คืนสต็อก | มีข้อสังเกต | screenshots/77-admin-orders.png screenshots/78-admin-order-detail-modal.png screenshots/79-admin-orders-filter-pending.png screenshots/80-admin-orders-filter-processing.png screenshots/81-admin-orders-search.png screenshots/82-admin-order-cancel-restock.png
F9 | หลังบ้าน Admin | รายชื่อลูกค้า | /backoffice/customers | admin | • ชื่อ อีเมล จำนวนออเดอร์ ยอดใช้จ่าย (ไม่นับ cancelled) • ค้นหาชื่อ/อีเมล • ดูได้อย่างเดียว | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/83-admin-customers.png screenshots/84-admin-customers-search.png
F10 | หลังบ้าน Admin | โปรไฟล์ admin | /backoffice/profile | admin | • แก้ชื่อ/อีเมล/เบอร์ • เปลี่ยนรหัส (ตรวจรหัสเดิม) | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/85-admin-profile.png
F11 | หลังบ้าน Admin | admin เข้าหน้าร้าน | / | admin | • ใช้หน้าร้านได้เหมือนลูกค้า (มีเมนูกลับไป Dashboard) | ทำงานปกติ | เหมือนเดิม | ทำงานปกติ | screenshots/87-admin-visiting-store.png

## ผลตรวจประเด็นรอบ 1
ประเด็นรอบ 1 | ผล | สิ่งที่เห็นตอนทดสอบใหม่ | ฟีเจอร์
Checkout ใช้ที่อยู่ของคนอื่น | แก้แล้ว | server ตรวจเจ้าของที่อยู่ทุกครั้ง ออเดอร์ทดสอบใช้ที่อยู่ของตัวเอง | D1
รีเซ็ตรหัสผ่านโดยไม่ยืนยันตัวตน | ดีขึ้น | เป็นลิงก์ token 30 นาที ใช้ครั้งเดียวแล้ว แต่ลิงก์ยังโชว์บนหน้าจอ (demo) | A3
ใครก็สมัคร admin ได้ | แก้แล้ว | /backoffice/register ต้องเป็น admin | A5
หน้ารายละเอียดออเดอร์ใช้ไม่ได้ | แก้แล้ว | แสดงออเดอร์และรายการสินค้าได้ ออเดอร์คนอื่นเป็น 404 | E2
/faq และ /condition เป็น 404 | แก้แล้ว | เปิดได้ทั้งคู่ (ดูข้อสังเกตเนื้อหา /condition) | B9
ไม่มีการจัดการสต็อกฝั่งลูกค้า | แก้แล้ว | แสดงสต็อก เช็กตอนใส่ตะกร้าและ checkout ตัดสต็อก และคืนสต็อกเมื่อ cancel | B6, C1, D3, F8
หน้าหมวดหมู่เขียนตายตัว | แก้แล้ว | ดึงจาก DB ทั้งหน้าและเมนู | B3
ค้นหาด้วยชื่อผู้แต่งไม่ได้ | แก้แล้ว | ค้นชื่อผู้แต่งได้ (ยังไม่มีตัวกรองราคา/เรียงลำดับ) | B5
format ที่เลือกหายไป | แก้แล้ว | เก็บใน cart_items และ order_items แล้ว | C1, D3
สถานะ Processing ไม่มีจริง | แก้แล้ว | เพิ่มใน enum และ dropdown แล้ว | F8
บัญชีตัวอย่างใน init.sql ล็อกอินไม่ได้ | เหมือนเดิม | ยังเหมือนเดิม และตอนนี้กลายเป็นปัญหาหลักเพราะสมัคร admin ต้องมี admin ก่อน | A6
รูปปกไม่ตรงกับหนังสือ | เหมือนเดิม | ยังเหมือนเดิม | B6

## ที่ยังต้องดู
ระดับ | หัวข้อ | รายละเอียด | ฟีเจอร์
มีบั๊ก/ความเสี่ยง | ติดตั้งใหม่แล้วไม่มี admin ที่ใช้ได้ | hash รหัสของ admin@bookstore.com ใน init.sql เป็นค่าหลอก และ /backoffice/register ต้องล็อกอินเป็น admin ก่อน → ไม่มีทางเข้าหลังบ้านนอกจากแก้ DB เอง ควรใส่ bcrypt hash จริงใน init.sql หรือทำสคริปต์ seed admin | A6
มีข้อสังเกต | ลิงก์รีเซ็ตรหัสยังโชว์บนหน้าเว็บ | ใครกรอกอีเมลของคนอื่นก็เห็นลิงก์ได้ทันที ใช้ demo ได้ แต่ถ้าขึ้นจริงต้องส่งทางอีเมลอย่างเดียว | A3
มีข้อสังเกต | หน้า 403 และหมวดที่ถูกซ่อนยังเป็นข้อความล้วน | “Access Denied: Admins Only” และ “Category not found” ยังไม่ใช้หน้า 404/403 แบบใหม่ | A7, B4
มีข้อสังเกต | เนื้อหา /condition ไม่ใช่เงื่อนไข | หน้าเป็นหน้าชวนล็อกอิน/สมัคร (title “Login-condition”) | B9
มีข้อสังเกต | จุดเล็ก ๆ ที่ยังเหมือนเดิม | pagination หลังบ้านมีลิงก์ page=0 · /products?page เกินจำนวนเป็นหน้าว่าง · อีเมล John ใน init.sql พิมพ์ผิด (john@bookstore.comcart_items) · รูปปกบางเล่มไม่ตรง · สร้าง admin เสร็จพาไปหน้า login ทั้งที่ล็อกอินอยู่ | F2, B2, B6, A5